## Sheet1
Sprint Burndown
Atividade | Homens | Horas | Homens-hora | 2025-06-04 | 13/04/2025 | 20/04/2025 | 27/04/2025 | 2025-04-05 | 2025-11-05 | 18/05/2025 | 25/05/2025 | 2025-01-06 | 2025-08-06 | 15/06/2025 | 22/06/2025
|  |  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
Aprender Regras | 7 | 0.25 | 1.75 | Semana 1: 1.75
Jogar Jogo | 7 | 0.7 | 4.9 | Semana 2: 4.9
Obter Imagens | 2 | 0.6 | 1.2 | Semana 2: 1.2
Estudar Pygame | 7 | 1 | 7 | Semana 2: 7
Definir Requisitos | 7 | 0.75 | 5.25 | Semana 3: 5.25
Escopo do Projeto | 7 | 1 | 7 | Semana 3: 7
Estimativas de Esforço (Planning Poker) | 7 | 0.5 | 3.5 | Semana 3: 3.5
Estimativas de Esforço (APF) | 7 | 1 | 7 | Semana 4: 7
Desenvolver Gantt | 7 | 1.5 | 10.5 | Semana 4: 10.5
Análise de Risco (Listagem) | 7 | 0.8 | 5.6 | Semana 4: 5.6
Análise de Risco (Probabilidade/Impacto) | 7 | 0.4 | 2.8 | Semana 4: 2.8
Análise de Risco (Exposição) | 7 | 0.3 | 2.1 | Semana 4: 2.1
Análise de Risco (Contenção) | 7 | 0.7 | 4.9 | Semana 4: 4.9
Análise de Risco (Contingência) | 7 | 0.7 | 4.9 | Semana 4: 4.9
Programar Pygame | 1 | 1.2 | 1.2 | Semana 4: 1.2
Criar Menu | 1 | 0.9 | 0.9 | Semana 4: 0.9
Criar Interface de Jogo | 1 | 2 | 2 | Semana 4: 2
Criar Grafo de Cidades | 2 | 3 | 6
Mecânica de Cartas (Distribuição Inicial) | 1 | 1 | 1
Mecânica de Cartas (Mecânica de Compra) | 1 | 0.8 | 0.8
Mecânica de Cartas (Conquistar Rotas) | 2 | 1.6 | 3.2
Mecânica de Cartas (Bilhetes Destino) | 2 | 2 | 4
Definir Jogadores | 1 | 1 | 1
Lógica de fim de Jogo | 1 | 1.8 | 1.8
Salvamento e Carregamento de Jogo | 1 | 0.6 | 0.6
Programar IA | 2 | 1.7 | 3.4
Criar Grafico Burndown | 2 | 0.5 | 1 | bar: Semana 1 to Semana 9
Criar Gráfico Análise de Valor Agregado | 2 | 0.8 | 1.6 | Semana 4: 1.6
Validar Entrega | 4 | 2 | 8
Esforço Restante |  |  | 104.9 | 103.15 | 90.05 | 73.3 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8
Esforço Restante |  |  | 104.9 | 96.1583 | 87.4167 | 78.675 | 69.9333 | 61.1917 | 52.45 | 43.7083 | 34.9667 | 26.225 | 17.4833 | 8.7417 | 0 | 104.9 | 104.9
[16 empty] | 96.1583 | 103.15
[16 empty] | 87.4167 | 90.05
[16 empty] | 78.675 | 30.7
[16 empty] | 69.9333 | 30.7
[16 empty] | 61.1917 | 30.7
[16 empty] | 52.45 | 30.7
[16 empty] | 43.7083 | 30.7
[16 empty] | 34.9667 | 30.7
[16 empty] | 26.225 | 30.7
[16 empty] | 17.4833 | 30.7
|  |  |  | Semana 4: apf; Semana 5: 7 |  |  |  | 8.7417 | 30.7
|  |  |  | Semana 4: prog pygame; Semana 5: 1.2 |  |  |  | 0 | 30.7
[7 empty] | criar menu | 0.9
[7 empty] | interface | 2
[7 empty] | ava | 1.6 | 12.7
|  |  |  | Semana 5: Burndown Sprint 2; Semana 7: 28/04; Semana 8: 29/04; Semana 9: 30/04 | 2025-01-05 | 2025-02-05 | 2025-03-05 | 2025-04-05
|  |  |  | Semana 7: 12.7; Semana 8: 12.7; Semana 9: 12.7 | 12.7 | 4.5 | 2.5 | 0.45
|  |  |  | Semana 7: 12.7; Semana 8: 10.5833; Semana 9: 8.4667 | 6.35 | 4.2333 | 2.1167 | 0
[7 empty] | Criar menu | 0.45
[7 empty] | Grafo | 3
[7 empty] | Cartas(inicial) | 1
[7 empty] | Definir jogdores | 1 | 5.45
|  |  |  | Semana 5: Burndown Sprint 3; Semana 7: 2025-05-05; Semana 8: 2025-06-05; Semana 9: 2025-07-05 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 2025-10-05 | 2025-11-05
|  |  |  | Semana 7: 5.45; Semana 8: 5; Semana 9: 5 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  |  | Semana 7: 5.45; Semana 8: 4.5417; Semana 9: 3.6333 | 2.725 | 1.8167 | 0.90833 | 0
[7 empty] | Grafo | 6
[7 empty] | Cartas(inicial) | 1 | 7
|  |  |  | Semana 5: Burndown Sprint 4; Semana 9: 3.5 | 3 | 3 | 0.5 |  | Rever
|  |  |  | Semana 7: 2025-12-05; Semana 8: 13/05; Semana 9: 14/05 | 15/05 | 16/05 | 17/05 | 18/05
|  |  |  | Semana 7: 7; Semana 8: 7; Semana 9: 6 | 5 | 3 | 1 | 1
|  |  |  | Semana 7: 7; Semana 8: 5.8333; Semana 9: 4.6667 | 3.5 | 2.3333 | 1.1667 | 0
[7 empty] | Grafo | 1 |  | Atualiazar
[7 empty] | Cartas(rotas) | 3.2
[7 empty] | Cartas(compra) | 0.8 | 5
|  |  |  | Semana 5: Burndown Sprint 5; Semana 7: 19/05; Semana 8: 20/05; Semana 9: 21/05 | 22/05 | 23/05 | 24/05 | 25/05
|  |  |  | Semana 7: 5; Semana 8: 5; Semana 9: 5 | 5 | 1.8 | 1.5 | 0.8
|  |  |  | Semana 7: 5; Semana 8: 4.1667; Semana 9: 3.3333 | 2.5 | 1.6667 | 0.83333 | 0
[7 empty] | Cartas(compra) | 0.8
[7 empty] | bilhete destino | 4 | 4.8
|  |  |  | Semana 5: Burndown Sprint 6; Semana 7: 26/05; Semana 8: 27/05; Semana 9: 28/05 | 29/05 | 30/05 | 31/05 | 2025-01-06
|  |  |  | Semana 7: 4.8; Semana 8: 4.8; Semana 9: 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4 | 4
|  |  |  | Semana 7: 4.8; Semana 8: 4; Semana 9: 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0
[7 empty] | bilhete destino | 4
[7 empty] | fim de jogo | 1.8
[7 empty] | salvamento | 0.6 | 6.4
|  |  |  | Semana 5: Burndown Sprint 7; Semana 7: 2025-06-02; Semana 8: 2025-06-03; Semana 9: 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08
|  |  |  | Semana 7: 6.4; Semana 8: 5.8; Semana 9: 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8
|  |  |  | Semana 7: 6.4; Semana 8: 5.3333; Semana 9: 4.2667 | 3.2 | 2.1333 | 1.0667 | 0
[7 empty] | bilhete destino | 4
[7 empty] | fim de jogo | 1.8
[7 empty] | programar AI | 3.4 | 9.2
|  |  |  | Semana 5: Burndown Sprint 8; Semana 7: 2025-06-09; Semana 8: 2025-06-10; Semana 9: 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15
|  |  |  | Semana 7: 9.2; Semana 8: 9.2; Semana 9: 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2
|  |  |  | Semana 7: 9.2; Semana 8: 7.6667; Semana 9: 6.1333 | 4.6 | 3.0667 | 1.5333 | 0
[7 empty] | bilhete destino | 4
[7 empty] | fim de jogo | 1.8
[7 empty] | programar AI | 3.4
[7 empty] | Validar entrega | 8 | 17.2
|  |  |  | Semana 5: Burndown Sprint 9; Semana 7: 2025-06-16; Semana 8: 2025-06-17; Semana 9: 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22
|  |  |  | Semana 7: 17.2; Semana 8: 17.2; Semana 9: 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2
|  |  |  | Semana 7: 17.2; Semana 8: 14.3333; Semana 9: 11.4667 | 8.6 | 5.7333 | 2.8667 | 0
[7 empty] | bilhete destino | 4
[7 empty] | fim de jogo | 1.8
[7 empty] | programar AI | 3.4
[7 empty] | Validar entrega | 8 | 17.2
|  |  |  | Semana 5: Burndown Sprint 10; Semana 7: 2025-06-23; Semana 8: 2025-06-24; Semana 9: 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29
|  |  |  | Semana 7: 17.2; Semana 8: 17.2; Semana 9: 17.2 | 13.2 | 11.4 | 11.4 | 0
|  |  |  | Semana 7: 17.2; Semana 8: 14.3333; Semana 9: 11.4667 | 8.6 | 5.7333 | 2.8667 | 0