## Planilha1
Esforço plannejado | 104.9
valor homem-hora (R$) | 59.5806
Budget At Completion (BAC) | 6250
|  |  | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4 | sprint 5 | sprint 6 | sprint 7 | sprint 8 | sprint 9 | sprint 10
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
Homens hora planejados | 1.75 | 14.85 | 30.6 | 75.1 | 80.1 | 83.1 | 87.1 | 91.1 | 93.5 | 95.2 | 100.9 | 104.9
Planned Value (PV)(R$S) | 104.266 | 884.7712 | 1823.1649 | 4474.4995 | 4772.4023 | 4951.1439 | 5189.4662 | 5427.7884 | 5570.7817 | 5672.0686 | 6011.6778 | 6250
Planned % Complete (P%C) | 1.6683 | 14.1563 | 29.1706 | 71.592 | 76.3584 | 79.2183 | 83.0315 | 86.8446 | 89.1325 | 90.7531 | 96.1868 | 100
Earned Value (EV)(R$S) | 104.266 | 884.7712 | 1882.7455 | 4447.6883 | 4534.0801 | 4891.5634 | 5141.8017 | 5189.4662 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual Complete (A%C) | 1.6683 | 14.1563 | 30.1239 | 71.163 | 72.5453 | 78.265 | 82.2688 | 83.0315 | 0 | 0 | 0 | 0
Homens hora esforço realizado | 1.75 | 14.85 | 31.6 | 74.65 | 76.1 | 82.1 | 86.3 | 87.1
Actual Cost (AC)(R$) | 104.266 | 884.7712 | 1882.7455 | 3482.4833 | 3720.8055 | 4405.9819 | 4733.6749 | 4852.836 | 0 | 0 | 0 | 0
SPI | 1 | 1 | 1.0327 | 0.99401 | 0.95006 | 0.98797 | 0.99082 | 0.95609 | 0 | 0 | 0 | 0
SV | 0 | 0 | 59.5806 | -26.8112 | -238.3222 | -59.5806 | -47.6644 | -238.3222 | -5570.7817 | -5672.0686 | -6011.6778 | -6250
CPI | 1 | 1 | 1 | 1.2772 | 1.2186 | 1.1102 | 1.0862 | 1.0694 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CV | 0 | 0 | 0 | 965.205 | 813.2745 | 485.5815 | 408.1268 | 336.6301 | 0 | 0 | 0 | 0
Homens hora esforço real | 1.75 | 14.85 | 31.6 | 58.45 | 62.45 | 73.95 | 79.45 | 81.45
PV | 104.266 | 884.7712 | 1823.1649 | 4474.4995 | 4772.4023 | 4951.1439 | 5189.4662 | 5427.7884 | 5570.7817 | 5672.0686 | 6011.6778 | 6250
EV | 104.266 | 884.7712 | 1882.7455 | 4447.6883 | 4534.0801 | 4891.5634 | 5141.8017 | 5189.4662
AC | 104.266 | 884.7712 | 1882.7455 | 3482.4833 | 3720.8055 | 4405.9819 | 4733.6749 | 4852.836
SPI | 1 | 1 | 1.0327 | 0.99401 | 0.95006 | 0.98797 | 0.99082 | 0.95609
CPI | 1 | 1 | 1 | 1.2772 | 1.2186 | 1.1102 | 1.0862 | 1.0694