## Gantt Chart
Gráfico de GANTT | [7 empty] | Smartsheet Tip ➜ | [5 empty] | A Gantt chart's visual timeline allows you to see details about each task as well as project dependencies.
Titulo do Projeto |  | Ticket To Ride | [5 empty] | Nome da Companhia | [6 empty] | Engenerds
PROJECT MANAGER |  | Caio | [5 empty] | Data | [6 empty] | 2025-04-06
NUMERO DE EAP | NOME DA TAREFA | RESPONSABILIDADE DA TAREFA | DATA DE INICIO | DATA DE ENTREGA | DURAÇÃO | % COMPLETA |  | FASE 1 | [14 empty] | FASE 2 | [14 empty] | FASE 3 | [14 empty] | FASE 4
[7 empty] | PREDECESSORAS | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[8 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
1 | Iniciação
1.1 | Aprender Regras | Todos | 2025-04-07 | 2025-04-12 | 5 | 100%
1.2 | Jogar Jogo | Todos | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 3 | 100%
1.3 | Obter Imagens | Enrique | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 2 | 100%
1.4 | Estudar Pygame | Todos | 2025-04-17 | 2025-04-19 | 2 | 100%
2 | Planejamento
2.1 | Definir Requisitos | Todos | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 3 | 50%
2.2 | Escopo do Projeto (EAP) | Todos | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 3 | 50%
2.3.1 | Planning Poker | Todos | 2025-04-23 | 2025-04-26 | 3 | 100%
2.3.2 | APF | Gustavo | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 3 | 0%
2.4 | Desenvolver GANTT | Todos | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2 | 100%
2.5.1 | Listagem de Riscos | Todos | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 2 | 0%
2.5.2 | Probabilidade/Impacto de Riscos | Todos | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 2 | 0%
2.5.3 | Exposição | Todos | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 2 | 0%
2.5.4 | Contenção | Todos | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 2 | 0%
2.5.5 | Contigência | Todos | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 2 | 0%
3 | Execução
3.1 | Configurar Pygame | Pedro Leme | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 3 | 0%
3.2 | Criar Menu | Pedro Emanuel | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 3 | 0%
3.3 | Criar Interface de Jogo | Caio | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 3 | 0%
3.4 | Definir Grafo de Cidades | Marcello/Igor | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 10 | 0%
3.5.1 | Cartas(Distribuição inicial) | Gustavo | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 5 | 0%
3.5.2 | Cartas(Mecânica de Compra) | Gustavo | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 5 | 0%
3.5.3 | Cartas(Conquistar Rotas) | Enrique/Pedro Leme | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 5 | 0%
3.5.4 | Cartas(Bilhetes de Destino) | Enrique/Pedro Leme | 2025-05-26 | 2025-05-31 | 5 | 0%
3.6 | Definir Jogadores | Igor | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 5 | 0%
3.7 | Lógica de Fim de Jogo | Marcello | 2025-06-02 | 2025-06-07 | 5 | 0%
3.8 | Salvamento de Estado | Caio | 2025-06-02 | 2025-06-07 | 5 | 0%
3.9 | Programar IA | Gustavo/Pedro Emanuel | 2025-06-09 | 2025-06-21 | 10 | 0%
4 | Monitoramento e Controle
4.1 | Criar Gráfico Burndown | Caio | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2 | 25%
4.2 | Criar Gráfico Análise de Valor Agregado | Caio | 2025-05-01 | 2025-05-03 | 2 | 0%
5 | Encerramento
5.1 | Validar Entrega | Todos | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 0 | 0%